## Sprint Planning
ID | Artefacto | Encargado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Reasignado
Fase de planificacion |  |  | 2024-08-24
A001 | Visión del proyecto | Equipo de trabajo | 2024-08-29 | 2024-08-29 | COMPLETADO
A002 | Planilla de requerimientos | Equipo de trabajo | 2024-08-30 | 2024-08-31 | COMPLETADO
A003 | Documento de Epicas | Equipo de trabajo | 2024-08-31 | 2024-09-01 | COMPLETADO
A004 | Historias de usuario | Equipo de trabajo | 2024-09-01 | 2024-09-02 | COMPLETADO
A005 | Product Backlog y Sprint Backlog | Equipo de trabajo | 2024-09-02 | 2024-09-03 | COMPLETADO
A006 | Burndown chart | Equipo de trabajo | 2024-09-03 | 2024-09-04 | COMPLETADO
A007 | Sprint Planning | Equipo de trabajo | 2024-09-04 | 2024-09-05 | COMPLETADO
Fase de diseño
A008 | Definicion de modelos de DB | Equipo de trabajo | 2024-09-05 | 2024-09-06 | COMPLETADO
A009 | Definicion de Endpoints | Equipo de trabajo | 2024-09-06 | 2024-09-07 | COMPLETADO
A010 | Definicion de APIS | Equipo de trabajo | 2024-09-09 | 2024-09-10 | COMPLETADO
A011 | Prototipado | Equipo de trabajo | 2024-09-10 | 2024-09-12 | COMPLETADO
A012 | Diagrama de flujo | Equipo de trabajo | 2024-09-05 | 2024-09-06 | COMPLETADO
A013 | Vistas 4+1 | Equipo de trabajo | 2024-09-12 | 2024-09-13 | COMPLETADO
Fase de desarrollo |  |  |  |  | Estado
A014 | Vista de Planes | Patricio | 2024-09-16 | 2024-09-18 | COMPLETADO
A015 | Vista Administrador de Planes | Patricio | 2024-09-18 | 2024-09-19 | COMPLETADO
A016 | Vista Administrador de Ventas | Jonathan | 2024-09-18 | 2024-09-20 | COMPLETADO
A017 | Vista de cuadratura mensual | Jonathan | 2024-09-16 | 2024-09-18 | COMPLETADO
A018 | Vista de Registro de Usuario | Alvaro | 2024-09-16 | 2024-09-17 | COMPLETADO
A019 | Vista de Login | Alvaro | 2024-09-17 | 2024-09-18 | COMPLETADO
A020 | Vista Home (usuario) | Jonathan | 2024-09-20 | 2024-09-24 | COMPLETADO
A021 | Vista Historial transcrito | Jonathan | 2024-09-24 | 2024-09-27 | COMPLETADO
A022 | Vista Mi cuenta | Jonathan | 2024-09-18 | 2024-09-20 | COMPLETADO
A023 | Implementacion de API Keycloack | Alvaro | 2024-09-19 | 2024-09-27 | COMPLETADO
A024 | Backend de Planes | Patricio | 2024-09-20 | 2024-09-23 | COMPLETADO
A025 | Backend Administrador de Planes | Patricio | 2024-09-24 | 2024-09-26 | COMPLETADO
A026 | Backend Administrador de Ventas | Jonathan | 2024-09-27 | 2024-10-01 | COMPLETADO
A027 | Backend de cuadratura mensual | Jonathan | 2024-09-24 | 2024-09-27 | POSTERGADO
A028 | Backend de Registro de Usuario | Alvaro | 2024-10-01 | 2024-10-08 | COMPLETADO
A029 | Backend de Login | Alvaro | 2024-10-09 | 2024-10-11 | COMPLETADO
A030 | Implementacion API Stripe | Patricio | 2024-09-30 | 2024-10-03 | COMPLETADO
A031 | Backend Home (usuario) | Jonathan | 2024-10-01 | 2024-10-07 | COMPLETADO
A032 | Backend Mi Cuenta | Jonathan | 2024-10-31 | 2024-11-01 | COMPLETADO
A033 | Backend historial transcrito | Jonathan | 2024-10-07 | 2024-10-09 | POSTERGADO
A034 | Vista Suscripcion Usuario | Patricio | 2024-10-07 | 2024-10-12 | EN PROCESO
A035 | Backend Suscripcion Usuario | Patricio | 2024-10-13 | 2024-10-20 | EN PROCESO
A036 | Programacion bot WhatsApp | Alvaro | 2024-10-14 | 2024-10-24 | EN PROCESO
A037 | Implementacion modelo transcriptor | Alvaro | 2024-10-25 | 2024-11-01 | EN PROCESO
Fase de Pruebas |  |  |  |  | Estado
A038 | Plan de pruebas | Equipo de trabajo | 2024-11-04 | 2024-11-05 | PENDIENTE
A039 | Pruebas unitarias | Equipo de trabajo | 2024-11-05 | 2024-11-07 | PENDIENTE
A040 | Pruebas integracion | Equipo de trabajo | 2024-11-08 | 2024-11-11 | PENDIENTE
Fase de Despliegue
A041 | Plan de despliegue | Equipo de trabajo | 2024-11-12 | 2024-11-12 | PENDIENTE
A042 | Marcha blanca | Equipo de trabajo | 2024-11-13 | 2024-11-20 | PENDIENTE
A043 | Acta de cierre | Equipo de trabajo | 2024-11-21 | 2024-11-22 | PENDIENTE

## Estado del proyecto
Estado Proyecto Total
Estado Sprint 1
Estado Sprint 2
Estado | COUNTA de Estado
COMPLETADO | 18
EN PROCESO | 4
POSTERGADO | 2
Suma total | 24
Estado Sprint 3
Estado | COUNTA de Estado
0
PENDIENTE | 6
Suma total | 6